**Отчет о реализации Плана мероприятий**

**Концепции развития инклюзивного образования**

**в МАДОУ № 35 р.п. Приютово**

**на 15.01.2021г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Сроки  исполнения | Ответственные  (ФИО, должность) | Подробное описание результатов мероприятий\* |
| ***Нормативно правовое обеспечение развития инклюзивного образования*** | | | | |
|  | Разработка и утверждение плана мероприятий по реализации концепции развития инклюзивного образования в ДОУ | 2020-2025 | заведующий  Докучаева Г.Х. старшие воспитатели | План мероприятий Концепции развития инклюзивного образования Приказ № 212 от 30.10.2020 |
|  | Организация разработки, утверждения и корректировки локальных нормативных правовых актов, обеспечивающих развитие инклюзивного образования в ДОУ | 2020-2025 | заведующий  Докучаева Г.Х. | Имеются |
| ***Научное и программно-методическое обеспечение развития инклюзивного образования*** | | | | |
|  | Изучение методических рекомендаций, специальных методов обучения и воспитания, дидактических материалов, научно-методической и практической деятельности для воспитанников с ОВЗ и детей-инвалидов | октябрь 2020  январь 2021 | учитель-логопед  Трофимова Н.В. | 1.Участие во Всероссийской блиц-олимпиаде «Речевое развитие детей в условиях реализации ФГОС ДО», Диплом II степени.  2.Участие во Всероссийском профессиональном конкурсе для педагогов, психологов, логопедов «Организация коррекционно-развивающей работы в условиях реализации ФГОС», Диплом I степени. |
|  | Разработка  и внесение изменений в Адаптированные  образовательные программы | 2020 | заведующий  Докучаева Г.Х.  старшие воспитатели | Разработаны программы:  Адаптированная образовательная программа для детей со сложным дефектом развития МАДОУ № 35 р.п. Приютово (приказ № 154 от 01.09.2016 г.)  Адаптированная образовательная программа дошкольной образовательной организации для детей с тяжёлым нарушением речи (приказ № 157от 31 августа 2017 г.) |
| ***Содействие в социализации и адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья*** | | | | |  |  |  | Гришина В.Н. |
|  | Своевременное выявление детей с особенностями в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонениями в поведении, проведение их комплексного психолого-педагогического обследования и подготовки по результатам обследования рекомендаций по оказанию им психолого-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания, а также подтверждения, уточнения или изменения ранее данных рекомендаций | октябрь 2020 -январь 2021 | заведующий  Докучаева Г.Х.,  члены ППк | Проведены плановые и внеплановые заседания ППК  1. 16.10.2020: О диагностике воспитанников, выявление детей, нуждающихся в коррекционной помощи  2. 27.11.2020:О комплектовании пакета документов.на детей, предоставляемых на ПМПК.  3. 14.01.2021: О разработке плана мероприятий по реализации ИПРА детей-инвалидов |
|  | Психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательного процесса по вопросам инклюзии (воспитанники, родители, педагоги). | 2020  в течение учебного года | педагоги-специалисты, члены ППк  педагоги-специалисты, воспитатели групп | Прошли обследование ПМПК на портале ZOOM 24-25. 12.2020г. 13 детей выявленных в ДОУ, нуждающихся в коррекционной помощи.  В ДОУ 13 детей-инвалидов и 69 детей с ОВЗ охвачены психолого-педагогическим сопровождением педагогами- специалистами.  Выполнение Индивидуальных планов коррекционно-развивающей работы детей –инвалидов и детей с ОВЗ |
|  | Взаимодействие ДОУ с родительской общественностью | декабрь 2020 | воспитатели и педагоги-специалисты компенсирующих групп №1, №8,№9,№10,№12 | Проведены в группах с детьми инвалидами и детьми с ОВЗ пять групповых родительских собраний на портале ZOOM с включением тем коррекционной направленности, протоколы заседаний родительских собраний имеются |
|  | Организация системы взаимодействия и поддержки ДОУ со стороны внешних социальных партнеров – территориальной ПМПК, информационно-методического отдела Управления образования, учреждениями дополнительного образования, органов социальной защиты, организаций здравоохранения, общественных организаций | 2020-2021 | заведующий  Докучаева Г.Х., | Имеются  Договор с ПМПК и ДОУ от 09.01.2020  Договор ДОУ и ПМСЧ |
| ***Кадровое обеспечение развития инклюзивного образования*** | | | | |  |  |  | Уразбахтина Е.В. |
|  | Повышение квалификации руководящих и педагогических работников по вопросам инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью | октябрь 2020 | воспитатели  Ахметова М.В.  Батталова Г.Р.  Макарова Л.А.  Лоренцева Е.И. Цирульникова С.В. | Курсы повышения квалификации «Коррекционно-педагогическая помощь детям с ОВЗ, в условиях реализации ФГОС» (72 час.) Удостоверения о прохождении КПК на базе ГАУ ДПО ИРО РБ г.Уфа. |
| январь-февраль 2021 | учитель-логопед  Трофимова Н.В. | Курсы повышения квалификации «Организация логопедического сопровождения детей с нарушением речи в условиях образовательной организации в соответствии с ФГОС» (108 час) Прошла обучение КПК на базе ООО Высшая школа делового администрирования,  г. Екатеринбург |
|  | Участие педагогических работников в вебинарах, семинарах, мастер-классах, посвященных вопросам развития инклюзивного образования | 2020 | заведующий  Докучаева Г.Х.,  учитель-дефектолог Матвеева О.Г. | Республиканский центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи  Участие с докладом в вебинаре «Организация единого коррекционного пространства для обучения по АООП ДО детей с нарушением ОДА», Благодарственное письмо |
|  | Выявление, обобщение, распространение успешного педагогического опыта лучших практик инклюзивного образования | 2020 | учитель-логопед  Гиззатуллина Э.Э. | Участие в муниципальном конкурсе «Учитель-логопед-новатор-2020», Диплом победителя в номинации «За педагогическую перспективу» |
|  | Участие в региональных этапах всероссийских конкурсов, предусмотренных межведомственным комплексным планом по вопросам организации инклюзии инклюзивного общего и дополнительного образования и создания специальных условий для получения образования воспитанников с инвалидностью и с ОВЗ на 2020-2025 годы: «Лучшая инклюзивная школа»,  «Дефектолог года», «Психолог года» | октябрь  2020  2020 | заведующий  Докучаева Г.Х.,  старший воспитатель Хафизова А.М.,  учитель-логопед  Трофимова Н.В.,  учитель-дефектолог  Матвеева О.Г.  учитель-логопед  Трофимова Н.В. | Участие в Федеральном проекте «На урок вместе»  Проект «Технологии инклюзивного образования в ДОУ»  Номинация «Лучшая инклюзивная практика в области ДО».  Участие в Региональном этапе III Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Учитель-дефектолог России», приказ МО и науки РБ №686 от 06.07.2020 |
| ***Создание универсальной безбарьерной среды*** | | | | |
|  | Обеспечение возможности для беспрепятственного доступа детей – инвалидов к объектам инфраструктуры ОУ | 2020 | заведующий  Докучаева Г.Х.,  заместитель заведующего по АХЧ Алексеева Т.Н. | Территория асфальтирована, установлен наружный пандус, поручни, зрительные символы,  -организована зона целевого приема всех категорий лиц с ОВЗ, инвалидное кресло, имеется перекатной пандус, установлен подъемник в  крытом  стационарном бассейне,  в групповых помещениях обеспечен свободный доступ к играм и игрушкам |
|  | Соблюдение норм санитарно-бытовых условий с учетом потребностей детей – инвалидов (наличие оборудованных санитарных комнат, дверных проемов и т.д.) | 2020 | заведующий  Докучаева Г.Х.,  заместитель заведующего по АХЧ Алексеева Т.Н. | Создана безбарьерная среда по Республиканской программе «Доступная среда»: расширены дверные проемы, оборудована  санитарная комната,  ·   Имеются 4 кабинета учителей-логопедов,  кабинет учителя-дефектолога, педагога-психолога.  -физиотерапевтический и массажные кабинеты,  - имеется специально оборудованная сенсорная комната, релаксационное оборудование в сенсорной комнате;   - имеется коррекционное  оборудование: наглядный методический материал, фитболы, массажные мячи, массажные дорожки, детские тренажеры, мягкие спортивные модули, батут, сухой бассейн |
|  | Паспортизация доступности объектов и услуг образования для детей с ОВЗ | 2020 | заведующий  Докучаева Г.Х.,  заместитель заведующего по АХЧ Алексеева Т.Н. | разработан Паспорт доступности учреждения с учетом всех категорий лиц с ОВЗ и детей-инвалидов, 03.09.2019г. |
| ***Формирование инклюзивной культуры общества*** | | | | |
|  | Освещение в средствах массовой информации (сайты ДОУ, сеть Интернет) мероприятий инклюзивной направленности, информирование населения об образовательных услугах предоставляемых детям с ОВЗ | 2020-2021  ноябрь 2020 | учитель-логопед  Трофимова Н.В.,  учитель-дефектолог  Матвеева О.Г.  старший воспитатель Хафизова А.М.,  музыкальный руководитель Искандарова О.В.  МАДОУ № 35 р.п. Приютово | Публикации по освещению работы консультационного центра: статьи в «Приютовском нефтянике» №38 от 24.09.2020 «Консультационный центр в ДОУ, как одна из вариативных форм дошкольного образования»; №42 от 22.10.2020 «Консультационный центр в ДОУ, как одна из форм оказания ранней психологической помощи»;  №45 от 12.11.2020 «С заботой о детях. О работе консультационного центра»;  №52 от 28.12.2020 «Музыка в жизни ребенка».  Освещение на официальном сайте ДОУ <https://ds35-teremok.obrpro.ru/>  о работе консультационного центра раздел «Деятельность», подраздел «Консультационный центр» <https://ds35-teremok.obrpro.ru/consultation>  Участие в муниципальном конкурсе видеороликов по освещению работы консультационных центров ДОУ «Мой любимый детский сад», победитель за 2-ое место. Ролик размещен на сайте ДОУ, главная страница <https://ds35-teremok.obrpro.ru/> |

Ответственный: старший воспитатель Хафизова Альвина Миназовна, контактный телефон: (834786)79220, сот. телефон: 89196029921