| СОГЛАСОВАНО Начальник Управления образования Администрации Томского района ______________/Дубовицкая Ю.В. | УТВЕРЖДЕНО приказом по МБОУ «Кисловская СОШ» Томского района от «30» августа 2019 г. № 202 Директор школы: _________/Мусабеков О.Ж. |
| --- | --- |

Программа развития

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кисловская средняя общеобразовательная школа» Томского района

на 2019 – 2024 учебный год

Согласовано с Управляющим советом

МБОУ «Кисловская СОШ» Томского района.

Протокол № 10 от «27» августа 2019 г.

Принята на Педагогическом совете

МБОУ «Кисловская СОШ» Томского района.

Протокол № 11 от «29» августа 2019 г.

д. Кисловка – 2019

СОДЕРЖАНИЕ

|  | Паспорт программы развития……………………………………….…………... | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | Пояснительная записка……………………………………….............................. | 7 |
|  | Характеристика текущего состояния образования в школе: ресурсы и условия достижения результата…………………………………………………………… | 8 |
|  | Концептуальные основания программы развития школы……………………. | 13 |
|  | Стратегия перехода к новому образу школы…………………………………… | 18 |
|  | Проекты и Программы школы, реализуемые в рамках Программы развития школы…………………………………………………………………………… | 24 |
|  | Ресурсное обеспечение Программы развития школы…………………………. | 35 |
|  | Контроль реализации Программы развития школы и критерии оценки результатов………………………………………………………………………… | 36 |
|  | Ожидаемые результаты Программы развития школы………………………….. | 37 |
|  | Возможные риски реализации программы развития……………………………. | 37 |

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Программа развития Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кисловская средняя общеобразовательная школа» Томского района |
| --- | --- |
| Нормативно – правовое обеспечение программы | Программа развития опирается на принципы государственной и региональной политики в сфере образования, соотносится с приоритетами и стратегическими задачами, выделенными в государственных документах федерального и регионального уровней: - Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года; - Федеральные государственные образовательные стандарты, начального, общего, среднего основного образования; - Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.12.2011 № 2227-р. - Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р. - Концепции долгосрочного социально- экономического развития Российской Федерации до 2020 года от 17 ноября 2008 г. № 1662-р; - СанПиН 2.4.2.2821-10 “Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях” - Конвенция о правах ребенка; - Закон «Об образовании в Томской области» от 25.07.2013 N 1357; - Комплекс мер по модернизации общего образования Томской области в 2013 году и на период до 2020 года (утвержден постановлением Администрации Томской области от 18.03.2013 № 94а.) - Устав МБОУ «Кисловская СОШ» Томского района. |
| Стратегия развития | Региональная стратегическая цель развития образования в Томской области до 2024 года – обеспечение высокого качества российского образования в соответствии с требованиями законодательства и с учетом потребностей социума. Муниципальная стратегическая цель развития Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кисловская средняя общеобразовательная школа» - создание Учреждения современного, комфортного, обеспечивающего качественно новый уровень обучения и воспитания, соответствующего всем современным требованиям и стандартам. Повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики региона и муниципалитета, как фундамента успешности и качества жизни. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2019-2024 годы Организационный (2019-2020 гг.) — предполагает формирование необходимой нормативно-правовой базы, обучение кадров, изучение инновационных управленческих технологий, разработка структуры и плана совершенствования образовательной среды, привлечение к апробации педагогических технологий и программ ведущих специалистов и творческих групп, подготовка социальных условий реализации и финансирования программы развития в школе. Внедренческий (2020-2023 гг.) — формируется банк методических материалов, совершенствуется развивающая среда, пополняется материально-техническая база, на содержание образовательных программ проецируются социально-адаптивные и личностно-развивающие технологии, проводится промежуточный анализ результативности внедрения новой нормативной модели с последующей корректировкой в случае необходимости. Аналитико-результативный (2023-2024 гг.) — сбор оценка материалов, сопоставление показателей за период до и после внедрения обновлений, анализ воздействия инновационных технологий, выявление отрицательных и положительных тенденций реализации программы развития. |
| Цель программы | Совершенствование образовательного пространства школы в условиях внедрения и реализации федеральных образовательных стандартов общего образования для обеспечения нового качественного образования через становление ключевых компетентностей обучающегося, воспитание гражданина современного общества. |
| Задачи программы | - Обеспечение эффективного использования кадровых, материально-технических ресурсов образования для обеспечения высокого его качества, максимального удовлетворения образовательных потребностей обучающихся, запросов семьи и общества. 2. Совершенствование методов и технологий реализации образовательного процесса для успешной социализации детей, формирования различных компетенций. 3. Создание условий для самоопределения, выявления и реализации индивидуальных возможностей каждого ребенка. 4. Совершенствование работы со способными и высокомотивированными обучающимися. 5. Создание условий для творческого, интеллектуального, физического развития обучающихся. - Оптимизация условий обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья, реализация инклюзивного образования. - Создание условий для развития здоровьесберегающей образовательной среды, обеспечивающей сохранение психосоматического здоровья детей, и совершенствования работы системы психологического сопровождения образовательного процесса. Профилактическая работа по формированию приоритета здорового образа жизни. - Совершенствование системы профильного обучения в средних и старших классах школы, ориентированной на индивидуализацию обучения, учитывающей интересы, склонности и способностей учащихся, создающей условия для обучения старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и направлениями в отношении продолжения образования. - Формирование условий для повышения уровня удовлетворенности граждан в качественном образовании; открытость образовательного пространства: участие общественности в управлении школой. - Формирование и совершенствование педагогических компетенций, в т. ч. ИКТ компетентности, развитие кадрового потенциала школы. - Совершенствование материально-технической базы школы для обеспечения высокого качества непрерывного образовательного процесса, оптимизации взаимодействия всех его участников. |
| Сетевое взаимодействие | Социальными партнерами на всех этапах реализации программы являются: - МБУК "Центр досуга" Заречного сельского поселения. Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Мира, 16; - МБОУ ДО ДШИ д. Кисловка. Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Мира, 18; - Библиотека д. Кисловка. Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Мира, 16; - Музей истории образования Томского района МОУ ДОД «Копыловский подростковый клуб «Одиссей» им. А.И. Широкова»; - МАДОУ «ЦРР - детский сад д.Кисловка» Томского района. Томская область, Томский район, д.Кисловка, ул.Мира, 4-а - МБОУ до "ДЮСШ № 2" Томского Района, МБУ. Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Трактовая, 29; - МОУ ДОД "Октябрьская ДЮСШ № 3" Томского района, Томская область, Томский район, поселок Молодёжный, 145; - Томский государственный педагогический университет. г. Томск, ул. Киевская, 60 |
| Разработчики программы | Администрация школы, руководители МО, управляющий совет |
| Функции программы | - Организация и координация деятельности Школы по достижению поставленных задач; - Определение ценностей и целей, на которые направлена Программа; - Последовательная реализация Программы с использованием научно- обоснованных форм, методов и средств; - Выявление качественных изменений в образовательном процессе посредством контроля и мониторинга хода и результатов реализации Программы развития; - Интеграция усилий всех участников образовательных отношений, действующих в интересах развития Школы. |
| Целевые показатели Программы развития | инфраструктура и организация образовательного процесса школы соответствует требованиям ФЗ-273, СанПиНов и другим нормативно-правовым актам, регламентирующим организацию образовательного процесса; - оснащение 100% кабинетов в соответствии с требованиями ФГОС общего образования; - доступность не менее 100 % учебных кабинетов к локальной сети школы и к Интернет-ресурсам; - 100 % педагогов и руководителей школы пройдут повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку по современному содержанию образования (в том числе ФГОС соответствующих ступеней образования) и инновационным технологиям; - не менее 30 % педагогов работают по инновационным образовательным технологиям; - не менее 50 % педагогов имеют опыт предъявления собственного опыта на профессиональных мероприятиях (на семинарах, научно-практических конференциях, профессиональных конкурсах, в методических, психолого-педагогических изданиях, в том числе электронных и т.д.); - 100% обеспеченность специалистами и педагогами для организации службы сопровождения детей с ОВЗ; - переход на федеральные государственные образовательные стандарты второго поколения на всех ступенях обучения, ФГОС с ОВЗ; -100% выпускников успешно осваивают общеобразовательные программы и сдают ГИА - 9, 11; - 100% учащихся охвачены доступной удовлетворяющей потребностям внеурочной деятельностью; - 100% учащихся обеспечены необходимыми условиями для занятий физкультурой и спортом; -успешная реализация инклюзивного образования в школе; - 80 % учащихся школы включены в исследовательскую и проектную деятельность; - в школе реализуется подпрограмма поддержки талантливых детей (по различным направлениям интеллектуального, творческого, физического развития); - 100% заполнение электронных журналов учителями-предметниками; - не менее 50 % родителей (законных представителей) включены в различные формы активного взаимодействия со школой (через участие в решении текущих проблем, участие в общешкольных мероприятиях и т.д.). |
| Проекты, реализуемые в рамках Программы развития школы | - Педагогический дебют - Профессиональный рост учителя в современной школе - Создание цифровой образовательной среды в начальной школе - Шахматы – путь к успеху - Здоровый образ жизни – здоровое будущее - Культпросвет - Инклюзивное образование: сопровождение обучающихся с ОВЗ - Разработка и реализация управленческой стратегии повышения качества преподавания отдельных предметов в МБОУ «Кисловская СОШ» Томского района 9.Информатизация МБОУ «Кисловская СОШ» Томского района 10. Воспитание и социализация обучающихся при получении среднего общего образования в условиях ФГОС 11. «SOFT SKILLS» — школа лидерства в МБОУ «Кисловская СОШ» |
| Источники финансирования | Текущее бюджетное финансирование |
| Порядок управления реализацией Программы | - За организацию и контроль выполнения программы несет ответственность администрация школы. - Корректировка программы осуществляется Педагогическим советом школы. - Управление реализацией программы осуществляется директором. |
| Система организации контроля за выполнением программы | 1. Публичный отчет (ежегодно). 2. Самоанализ работы школы. 3. Отчеты о реализации основных направлений и отдельных проектов. |

- ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа развития МБОУ «Кисловская СОШ» Томского района (далее – Учреждение, ОУ) определяет основные ценностно-смысловые, целевые и содержательные приоритеты развития, задает направления эффективной реализации муниципального задания. В программе представлены концептуальные положения функционирования образовательного учреждения как системы, выделены главные направления преобразований, содержание предстоящей деятельности, планируемый результат и критерии его оценки.

Программа развития учреждения на 2019-2024 гг. сформирована на основе самоанализа и самооценки достижений педагогического коллектива за предыдущий период развития, анализа образовательной деятельности по вопросам удовлетворенности участников образовательных отношений качеством образования, условиями обучения и определения актуальных проблем.  Основные идеи программы развития прошли рассмотрение на заседаниях методических объединений, педагогического совета, Управляющего совета. Предполагается, что в процессе реализации программы развития на 2019-2024 гг. могут появляться новые, позитивные непрогнозируемые в настоящее время эффекты, которые будут отслеживаться в период осуществления Программы и фиксироваться в ходе управленческого анализа.

- ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В ШКОЛЕ: РЕСУРСЫ И УСЛОВИЯ ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТА

3.1. Информационная справка

Дата создания Школы: 01 сентября1983 года

Информация об учредителе образовательной организации

Учредитель: Управление образования Администрации Томского района.

Адрес: г. Томск, пер. Кооперативный, 2а.

Начальник Управления образования – Дубовицкая Юлия Валерьевна

Телефон: +7(3822) 90 13 12

e-mail: ruo2@mail.tomsknet.ru

Сайт: http://uoatr.tomsk.ru/

Учредительные документы Школы:

Устав. Действующий Устав Школы утвержден постановлением администрации Томского района № 319 от 03.06.2014.

Лицензия. 04.04.2012.  Школа получила лицензию (Серия А№0001411, регистрационный номер 836), дающую право осуществления образовательной деятельности. Лицензия бессрочная.

Свидетельство об аккредитации. 23.05.2013. Школа прошла государственную 	аккредитацию (свидетельство о государственной аккредитации Серия 70А01 № 0000297, регистрационный номер 585). Школа реализует 	образовательные программы начального  общего образования, основного общего образования, среднего общего образования и 	имеет	право	на выдачу выпускникам документа государственного образца. Свидетельство действует до 23.05.2025.

Адрес школы: 634508, Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Советская 2а.

Телефон: +7(3822) 953 149

e-mail: kislovka@list.ru

Система управления Школой:

- Общее собрание работников.

- Педагогический совет.

- Управляющий совет.

- Совет старшеклассников.

3.2. Условия обучения в Школе:

Анализ условий осуществления образовательной деятельности

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Кисловская средняя общеобразовательная школа» Томского района открыта в 1983 году. Образовательное учреждение образовано 01.09.83 г. как Кисловская средняя общеобразовательная школа. По проекту школа рассчитана на 625 человек.

На сегодняшний день общая площадь помещений школы составляет 3181 кв.м. В школе 22 учебных кабинета, спортивный зал, актовый зал. Есть учебно-производственные мастерские для проведения уроков технологии в 5-9 классах. Оборудован новый компьютерный класс на 20 рабочих мест. В школе имеется столовая на 120 посадочных мест. В библиотеке оборудован читальный зал. Все учебные кабинеты оснащены компьютером, проектором, сканером, ксероксом, принтером или МФУ. Кабинеты начальной школы оснащены интерактивными досками.

В наличии медицинский кабинет с необходимым оборудованием, кабинет психолога, кабинет логопеда. В школе функционирует муниципальный Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», школьный музей, медиацентр, школьная видеостудия.

Методическая тема школы «Развитие профессиональных компетентностей педагогов как фактор достижения современного качества образования и воспитания обучающихся в условиях реализации ФГОС». Деятельность педагогического коллектива ориентирована на обучение и воспитание обучающихся, а также развитие их физиологических, психологических, интеллектуальных особенностей, образовательных потребностей, с учётом сохранения их здоровья, возможностей, личных склонностей, способностей. Это достигается путём создания благоприятных условий для общеобразовательного, умственного, нравственного и физического развития каждого обучающегося.

Управление школой осуществляется на основе принципов демократии, гласности, самоуправления. Стратегическое руководство образовательной политикой принадлежит выборному представительному органу – управляющему совету школы. Непосредственное управление образовательной деятельностью реализует директор школы и его заместители по учебно-воспитательной, воспитательной, административно-хозяйственной работе, комплексной безопасности.  В школе функционирует социально-педагогическая служба.

Кадровый состав Школы:

Коллектив школы стабилен, состоит из 34 педагогов. Администрация школы 5 человек. Школа укомплектована педагогическими кадрами полностью. Анализ педагогических кадров показывает, что 97 %  (33 чел.) учителей МБОУ «Кисловская СОШ» имеют высшее образование, 3% (1 чел.) - среднее специальное; 26,7% педагогов (9 человек) имеют стаж работы до 10 лет, 2,9% (1 человек) – от10 до 20 лет, 70,4% (24 человека) - свыше 20 лет.

| Учебный год | Кол-во педагогов | Образование |  | Стаж работы, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | высшее | среднее специальное | до 10 лет | от 10до 20 лет | свыше 20 лет |
| 2016-2017 | 36 | 35 | 1 | 19,5 | 2,7 | 77,8 |
| 2017-2018 | 35 | 34 | 1 | 22,8 | 2,8 | 74,2 |
| 2018-2019 | 34 | 33 | 1 | 26,7 | 2,9 | 70,4 |

| Учебный год | Кол-во педагогов | Аттестация |  |  | Курсы повышения квалификации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 кат. | Высшая кат. | Соответствие |  |
| 2016-2017 | 36 | 5 | 15 | 16 | 2 |
| 2017-2018 | 35 | 5 | 15 | 16 | 17 |
| 2018-2019 | 34 | 5 | 13 | 16 | 12 |

Состояние  материально-технической базы

|  | Кол - во |  | Состояние |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | оптимальное | допустимое | критическое |
| актовый зал на 120 чел. | 1 |  | + |  |
| спортивный зал (S) 153 м2 | 1 | + |  |  |
| библиотека (библиотечный фонд - 17000, в том числе школьных учебников – 6000) | 1 |  | + |  |
| музейное фондохранилище | 1 |  | + |  |
| Кабинеты и лаборатории |  |  |  |  |
| начальных классов | 7 |  | + |  |
| русского языка и литературы | 3 |  | + |  |
| математики | 2 |  | + |  |
| истории и обществознания | 1 |  | + |  |
| физики | 1 |  | + |  |
| химии /биологии | 1 |  | + |  |
| географии | 1 |  | + |  |
| иностранного языка | 2 |  | + |  |
| обслуживающего труда | 1 |  | + |  |
| техническая мастерская | 1 |  | + |  |
| информатики и ИКТ | 1 |  | + |  |
| кабинет психолога | 1 |  | + |  |
| кабинет логопеда | 1 |  | + |  |
| Технические средства обучения |  |  |  |  |
| серверы локальной сети | 1 |  | + |  |
| компьютерные классы | 1 | + |  |  |
| всего компьютеров из них: - для работы учащихся в компьютерных классах компьютеры: - для работы учителей - для работы администрации - для работы в медицинском кабинете - для работы в библиотеке | 60 30 21 7 1 4 |  | + + + + + + |  |
| ноутбук | 22 | + |  |  |
| интерактивные доски | 12 | + (5) | + (7) |  |
| проекторы | 25 |  | + (9) | + (16) |
| проекторы короткофокусные | 2 |  | + |  |
| принтеры | 3 |  | + |  |
| сканеры | 2 | + |  |  |
| МФУ | 30 | + (28) | + (2) |  |
| телевизоры | 2 |  |  | + |
| видео- фотокамеры | 4 |  | + |  |
| веб-камеры | 2 |  |  | + |
| документ-камеры | 1 |  |  | + |
| оборудование для конференцсвязи | 1 |  |  | + |
| цифровая лаборатория (биология, физика, химия) | 3 |  |  | + |
| электронное портативное устройство «Символ-тест» | 20 |  | + |  |

3.3. Анализ результатов работы Школы

Результативность работы по обеспечению качества образования

Показатели качества обучения стабильны, но педагогическому коллективу совместно с обучающимися и их родителями необходимо продолжить работу над повышением обученности и качества знаний, задействовать резерв обучающихся с одной оценкой «удовлетворительно».

| Учебный год | Обученность | Качество знаний % | Отличники % | на 4 и 5 % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016-2017 | 456 | 58 | 65 | 219 |
| 2017-2018 | 480 | 49 | 13 | 53 |
| 2018-2019 | 505 | 70,7 | 14,2 | 43,4 |

Результаты участия школьников в олимпиадах, конкурсах различного уровня.  В целом школа имеет достаточные качественные показатели участия обучающихся в олимпиадах и конкурсах различного уровня

| Учебный год |  | Победители |  | Призеры |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016-2017 |  | 37 чел |  | 18 |
| 2017-2018 |  | 21 чел. |  | 11 |
| 2018-2019 |  | 28 чел. |  | 13 |

Результаты сдачи выпускных экзаменов

в форме ОГЭ

| Учебный год | Количество учащихся, сдававших ОГЭ | Средний балл по русскому языку | Средний балл по математике |
| --- | --- | --- | --- |
| 2016-2017 | 31 | 31,68 | 14,39 |
| 2017-2018 | 23 | 31,43 | 16,22 |
| 2018-2019 | 28 | 33,7 | 18,04 |

в форме ЕГЭ

| Учебный год | Количество учащихся, сдававших ЕГЭ | Средний балл по русскому языку | Средний балл по математике |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | базовый уровень | профильный уровень |
| 2016-2017 | 16 | 71 | 4,4 | 42,7 |
| 2017-2018 | 16 | 64,4 | 4,8 | 29,6 |
| 2018-2019 | 19 | 59,2 | 4,14 | 44,25 |

Школа обеспечивает открытость и доступность информации о школе, информирование общественности, родителей через информационные стенды и сайт школы.

3.4. Анализ потенциала развития Школы

| Оценка актуального внутреннего состояния потенциала школы |  | Оценка перспектив развития школы в соответствии с изменениями внешнего окружения |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Сильные стороны | Слабые стороны | Благоприятные возможности | Угрозы, риски |
| - демократический характер управления школой - достаточно высокая теоретическая подготовка педагогов; -готовность педагогов к инновационному режиму работы; -постепенное обновление кадрового потенциала; -оснащение образовательного пространства школы позволяет осуществлять образовательную деятельность на высоком качественном уровне; -благоприятный психологический климат в педагогическом и ученическом коллективах; -хороший уровень общеобразовательной подготовки выпускников школы -организация внеурочной деятельности; -сформированность системы воспитательной работы; -эффективность воспитательной и спортивно - массовой работы; -безопасные условия школы соответствуют требованиям нормативных правовых актов | -недостаточная укомплектованность специалистами для работы с детьми с ОВЗ; -недостаточно сформированная мотивация обучающихся к учебной деятельности; -недостаточный уровень сформированности у обучающихся универсальных учебных действий; -невысокий уровень мотивации обучающихся к участию в предметных олимпиадах, конференциях | -высокий профессионализм педагогических работников; - высокий процент уровня удовлетворенности родительской общественности количеством и качеством предлагаемых образовательных услуг -заинтересованность родительской общественности в положительных изменениях в школе | -снижение количества обучающихся предпенсионный и пенсионный возраст педагогов |

Результаты образовательной деятельности отражают компетентность системы управления школой, профессионализм педагогического коллектива, достаточный уровень ресурсной оснащенности. Современные требования к образованию актуализируют необходимость преобразований различных компонентов образовательной деятельности, образовательных отношений, ресурсного обеспечения и взаимодействия школы с социумом.

Данный анализ позволяет выделить приоритетную стратегию развития образовательной системы школы до 2024 года – организованный переход, эффективное внедрение и качественная оценка результатов освоения федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения на основе гармоничного развития образовательной среды и участников образовательного процесса. Преобладание сильных сторон в деятельности школы в сочетании с её поддержкой со стороны родителей (законных представителей) будет способствовать развитию школы, что ведет к улучшению качества образования.

В настоящее время школа располагает сложившейся системой методического сопровождения, современной системой учебной и воспитательной деятельности, достаточным кадровым потенциалом, позволяющей обеспечить доступное и качественное образование, практическую реализацию ФГОС.

Стратегия развития ориентирована на внутренний потенциал развития школы и современные технологии управления и обучения.

- КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ

4.1. Концептуальные основания Программы

В настоящее время в России ведется активная работа по развитию и модернизации сферы общего образования.

В Указе Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» подчеркивается «При разработке национального проекта в сфере образования исходить из того, что в 2024 году необходимо обеспечить достижение следующих целей и целевых показателей:

- обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования;

- формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся;

- создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней;

- создание условий для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта;

- внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников, 	охватывающей не менее 50 процентов учителей общеобразовательных организаций;

- создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтёрства);

- создание условий по организации обучения и досуга для лиц, нуждающихся в социальной реабилитации и адаптации в обществе.

Данные положения были учтены при разработке программы развития МБОУ «Кисловская СОШ» Томского района.

Первая задача, которую необходимо решить школе, заключается в создании таких условий обучения, при которых уже в школе дети могли бы раскрыть свои возможности, подготовиться к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. Решению этой задачи должно соответствовать обновленное содержание образования.

Во-вторых, 	одновременно с внедрением новых стандартов общего образования 	должна быть выстроена система поддержки высокомотивированных и способных детей, а также их сопровождения в течение всего периода становления личности.

Третьей важной задачей, стоящей перед школой, является сохранение, качественное улучшение и пополнение кадрового состава преподавателей.

В-четвертых, должен измениться облик школы – как по форме, так и по содержанию. Необходимо систематическое и планомерное пополнение материально - технической базы. Находиться в школе ребенку должно быть комфортно как психологически, так и физически.

В-пятых, необходимо разработать систему школьных стандартов и критериев оценки результативности инклюзивного образования учащихся. Разработать АООП ОО для обучающихся с ОВЗ для повышения качества образования.

Еще одним важным направлением, которое должно войти в новую Программу развития школы, является решение всего спектра вопросов, касающихся здоровья школьников.

В соответствии с этими задачами определены приоритеты Программы развития на период 2019-2024 гг. Программа является ориентиром и навигатором для общеобразовательного учреждения на этапе введения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов.

4.2. Приоритетные направления Программы.

1. Формирование ключевых образовательных компетенций учащихся на основе главных целей общего образования, социального опыта и опыта личности, основных видов деятельности ученика: ценностно-смысловой, трудовой, личностного самосовершенствования, учебно-познавательной, общекультурной, коммуникативной, информационной.

2. Реализация потенциальной эффективности информатизации в рамках интеграции учебно-воспитательного процесса, внедрение информационно-коммуникационных технологий.

3. Разработка системы критериев оценки результативности коррекционного образования учащихся. Повышение качества образования.

4. Организация информационно-диагностической деятельности, содействующей позитивной самореализации.

5.  Создание условий учебной среды, адекватной возможности каждого ребенка.

6. Создание условий для детей с ОВЗ к интеграции в общество.

7. Выявление и воспитание готовности к обучению, развитие интереса к познанию, интеграция в обучающую среду.

8. Формирование навыков и умений деятельности (познавательной) в соответствии с индивидуальными особенностями процессов познания, с типом характера, возрастом учащихся и уровнем требований программы, базисного учебного плана.

9. Активизация личностного развития, положительного эмоционального мотива продуктивного общения, интеграция в детскую среду, социализация в обществе.

10.Формирование, реализация знаний, умений и навыков, необходимых для реабилитации личности, социальной динамики, и обретения социальной уверенности.

11. Развитие личности как опережающий фактор, определяющий зону интеграции в доступный вид деятельности.

12. Использование специалистами школы коррекционно-развивающих технологий в коррекционном обучении для детей «группы риска».

4.3. Стратегические цели и задачи Программы

Концепция развития школы – ценностно-смысловое ядро системы развития школы, которая включает педагогические идеи, цели, принципы образования, стратегию их достижения в условиях функционирования информационно - образовательной среды, единства воспитания и образования. Модель современной школы должна способствовать формированию человеческого потенциала. У выпускника школы должны быть сформированы готовность и способность творчески мыслить, находить нестандартные решения, проявлять инициативу, поэтому необходим переход к образовательной модели школы с ведущим фактором межчеловеческого взаимодействия, интерактивности, основанной на системно-деятельностном подходе в реализации образовательного процесса и управлении им. Ключевой характеристикой такого образования становится не система знаний, умений, навыков сама по себе, а система ключевых компетентностей в интеллектуальной, общественно-политической, коммуникационной, информационной и прочих сферах. Следовательно, необходимо оценивать результаты деятельности школы с учётом ориентации образования на социальный эффект, с точки зрения сформированности ключевых компетенций.

Ряд социально-педагогических исследований, проведенных в школе, показали, что снижение познавательного интереса у школьников и невысокий уровень их учебной мотивации значительно тормозит формирование ключевых компетенций, в том числе основной компетенции – умение учиться.

Основными принципами построения Программы развития школы являются принципы демократизации, сотрудничества, преемственности, гуманности, вариативности, открытости, развития.

Ценности, на которых основывается деятельность школы:

- гуманистическое образование, которое включает в себя свободное развитие и саморазвитие личности;

- формирование, развитие и сохранение традиций школы;

- стремление к высокому уровню организации ученического и педагогического коллективов;

- обеспечение всех выпускников школы качественным образованием на уровне федерального государственного образовательного стандарта.

Характеристика осуществляемой школой деятельности может быть сведена к определению основного назначения школы – миссии школы.

Миссия школы: становление школьника как личности с развитым интеллектом, базовыми основами культуры и активной гражданственности, творческим отношением к миру, социально успешной, способной к преобразовательной деятельности и социальной адаптации в быстро меняющихся условиях современной жизни, имеющей потребности и навыки саморазвития.

Выполнение миссии школы осуществляется в ходе решения следующих задач:

- ориентировать содержание образования на приобретение обучающимися ключевых компетенций, адекватных социально-экономическим условиям;

- осуществить поэтапный переход на новые образовательные стандарты с

соблюдением преемственности всех уровней образования;

- развивать интеллектуальный и творческий потенциал школьников;

- сохранять и укреплять здоровье обучающихся, формировать потребность

в здоровом образе жизни;

- совершенствовать систему внутришкольного управления на основе эффективного использования информационно-коммуникационных технологий;

- формирование внутришкольной системы оценки качества при переходе с одного уровня образования на другой;

- формировать у школьников, их родителей (законных представителей) позитивного образа школы, учителя;

- развивать воспитательный потенциал школы, совершенствовать системный подход к организации воспитательного процесса в школе;

- использовать потенциал внеурочной деятельности индивидуальных способностей школьников;

- активизировать работу органов ученического самоуправления;

- повышать эффективность использования современных информационно-коммуникационных и педагогических технологий;

- оптимизировать учебный процесс с целью сохранения и укрепления здоровья обучающихся.

Проектируемые изменения образовательной системы школы должны привести к достижению нового качества образования, более эффективному использованию имеющихся ресурсов.

4.4.  Пути обновления Школы:

в области управления

- управление образовательной организацией на основе сотрудничества всех участников образовательных отношений;

- продолжение деятельности по формированию системы постоянного мониторинга развития образовательной системы учреждения;

- повышение профессионального уровня управленческих кадров;

в области содержания образования

- стабильное функционирование школы с целью сохранения ресурса здоровья обучающихся и обеспечения качества образования;

- осуществление содержательной и организационной преемственности между уровнями образования, интеграции общего и дополнительного образования;

- реализация ФГОС НОО и ФГОС ООО;

в организации социально-воспитательной деятельности:

- создание комплексной диагностики реальных потребностей обучающихся и их трансформирование в содержание деятельности;

- совершенствование психологической службы в образовательном учреждении для преодоления трудностей в учебе и формирования комфортности обучающихся и учителей;

- обеспечение участия родителей и общественности в управлении школой;

в области кадрового обеспечения и модернизации методической службы:

- повышение профессионального мастерства педагогов школы и транслирование своего опыта (семинары, научно-практические конференции, профессиональные конкурсы, в методических, психолого-педагогических изданиях, в том числе электронных, педагогических сообществах, в том числе в сети Интернет и т.д.);

- совершенствование системы поощрения активно работающих педагогов;

- обеспечение непрерывного взаимодействия всех звеньев методической

- службы с администрацией школы в целях дальнейшего планирования,

- корректирования работы по реализации программы развития;

в области информатизации системы образования:

- формирование информационных связей, основных принципов обработки данных, полученных в ходе мониторинговых исследований для принятия управленческих решений;

- подготовка педагогических, административных кадров образовательного учреждения, способных эффективно использовать в учебной деятельности информационные технологии;

в области экономики образования:

- совершенствование механизмов планирования и контроля движения финансовых средств;

в области материально-технического обеспечения

- организация и проведение планового ремонта в школе;

- совершенствование материальной базы школы.

4.5. Модель выпускника Школы

Задача педагогов школы - воспитание выпускника, обладающего ключевыми, 	общепредметными, 	предметными 	компетенциями 	в интеллектуальной, 	гражданско-правовой, 	информационной, коммуникационной и прочих сферах.

Выпускник школы – успешный, социально адаптированный, инициативный, готовый к коммуникации, способный к постоянному самосовершенствованию человек.

Выпускник школы должен обладать следующими компетентностями и качествами:

- готовностью к жизни в современном мире, ориентацией в его проблемах, ценностях, нравственных нормах, пониманием особенностей жизни, ориентацией в возможностях жизни для развития своих духовных запросов, ориентацией в научном понимании мира, умением ставить реалистические жизненные цели и быть способным их достигать;

- наличием продуманной и практически реализуемой жизненной стратегии по сохранению и развитию своего физического, психического и нравственного здоровья;

- способностью к творческому созиданию своей личной жизни, ее осмысленной организации на основе национальных и общечеловеческих ценностей, любви к своей родине и уважения традиций иных национальных культур;

- коммуникативной культурой, владением навыками делового общения, уметь выстраивать межличностные отношения, способствующие самореализации, достижению успеха в общественной и личной жизни;

- высокой познавательной мотивацией, готовностью выпускника школы к достижению высокого уровня образованности на основе осознанного выбора, готовностью к обучению и самосовершенствованию в течение всей жизни;

- уметь совмещать рационалистический и эмоционально-ценностный подход к жизни, уметь здраво и логично мыслить, принимать обдуманные решения;

- способностью к выбору профессии, ориентацией в политической жизни общества, уметь выбирать социально ценные формы досуговой деятельности, способностью к самостоятельному решению семейно-бытовых проблем, защите своих прав и осознанию своих обязанностей;

- адекватной самооценкой (внутренней гармонии и самоконтроля);

- стремлением к продуктивной жизни (максимальной реализации своего индивидуально-личностного потенциала).

- СТРАТЕГИЯ ПЕРЕХОДА К НОВОМУ ОБРАЗУ ШКОЛЫ

«Развитие профессиональных компетентностей педагогов как фактор достижения современного качества образования и воспитания обучающихся в условиях реализации ФГОС»

Цели:

- обновление содержания и технологий образования для повышения качества образования в соответствии с требованиями ФГОС;

- успешная адаптация участников образовательного процесса к новым условиям обучения и работы.

Основные направления работы по обновлению содержания образования, повышению качества школьного образования:

| № | Содержание работы | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Результаты реализации Программы развития школы 2014-2019 гг. | 2019 г. | Администрация школы |
| 2. | Разработка и корректировка рабочих программ в соответствии с требованиями ФГОС. | 2019-2024 гг. | Зам. директора по УВР |
| 3. | Реализация системно - деятельностного подхода в образовательном процессе, включая внеурочную деятельность и воспитательный процесс | 2019-2024 гг. | Администрация школы руководители МО |
| 4. | Реализация ФГОС НОО | 2019-2024 гг. | Педагогический коллектив |
| 5. | Реализация ФГОС ООО | 2019-2024 гг. | Педагогический коллектив |
| 6. | Переход на ФГОС СОО | 2021-2022 гг. | Педагогический коллектив |
| 7. | Реализация ФГОС СОО | 2021-2024 гг. | Педагогический коллектив |
| 8. | Проведение мониторинговых исследований, совершенствование диагностического инструментария оценки уровня сформированности предметных знаний и УУД в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ООО | 2019-2024 гг. | Зам. директора по УР, ВР, УВР, педагог - психолог |
| 9. | Разработка и внедрение мониторинговых исследований, диагностического инструментария оценки уровня сформированности предметных знаний и УУД в соответствии с требованиями ФГОС СОО | 2021-2024 гг. | Зам. директора по УВР, ВР, педагог - психолог |
| 10. | Организация постоянно действующего семинара по теме: «ФГОС: обновление содержания и повышение качества образования» | 2019-2024 гг. | Зам. директора по УВР, ВР, методист |
| 11. | «Введение и реализация новых образовательных стандартов с позиции непрерывности образования (НОО- ООО-СОО)» | 2019-2024 гг | Методист, педагог - психолог |
| 12. | Развитие методической работы школы | 2019-2024 гг. | Зам. директора по УВР, методист |
| 13. | Поэтапное введение в образовательную деятельность учебников, входящих в ФПУ (Федеральный перечень учебников) | 2020-2023 гг. | Зам. директора по УВР, ВР, библиотекарь |
| 14. | Использование в урочной и внеурочной деятельности современных образовательных технологий | 2019-2024 гг. | Зам. директора по УВР, ВР |
| 15. | Обмен педагогическим опытом через систему педагогических советов, семинаров, мастер- классов, методических конференций, фестивалей и т.п. | 2019-2024 гг. | Зам. директора по УВР, ВР, руководители МО |
| 16. | Укрепление и развитие материально- технической базы школы | 2019-2024 гг. | Директор школы, зам. директора по АХЧ |

Ожидаемые результаты:

- обеспечение качества образования, соответствующего актуальным и

- перспективным потребностям личности, общества и государства;

- оптимизация содержания образовательной программы;

- повышение удовлетворенности результатами образования обучающихся, их родителей (законных представителей);

- формирование у обучающихся целостной системы знаний, ключевых компетентностей, универсальных учебных действий, усиление практической направленности образования;

- повышение мотивации к обучению, развитие устойчивых навыков проектной деятельности;

- реализация системно - деятельностного подхода;

- совершенствование школьной системы оценки качества образования;

- повышение профессиональной компетентности педагогов.

Информационно - образовательная среда школы

Цели:

- совершенствование информационно-образовательной среды школы;

- создание условий для повышения качества образования за счет эффективного использования 	всех 	компонентов информационно- образовательной среды;

- реализация требований ФГОС.

| № | Содержание работы | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оборудование рабочих мест педагогического, административного, учебно- вспомогательного персонала школы в соответствии с современными требованиями | По мере необходимости | Директор |
| 2. | Обеспечение качественного доступа в сеть "Интернет" | В течение всего периода | Директор заведующая информационным центром |
| 3. | Развитие сайта школы как источника информации для всех участников образовательного процесса (соответствие требованиям законодательства, создание электронной библиотеки методических ресурсов, регулярное информирование о мероприятиях и их итогах и т.д.) | В течение всего периода | Заведующий информационным центром |
| 4. | Развитие библиотеки как информационно-методического центра (пополнение книгами на бумажных и электронных носителях, оборудование современной техникой и т.д.) | По мере необходимости | Директор, библиотекарь |
| 5. | Развитие сайтов учителей, организация сетевого взаимодействия учителей и обучающихся | В течение всего периода | Зам. директора по УВР, ВР, руководители МО |
| 6. | Электронное взаимодействие всех участников образовательного процесса | В течение всего периода | Администрация школы |
| 7. | Широкое использование ИКТ в организации образовательного процесса (уроки, занятия, практики, тренинги, выставки, соревнования, конкурсы и т. д.); | В течение всего периода | Педагогический коллектив |
| 8. | Создание условий для овладения информационными технологиями как необходимым условием перехода к системе непрерывного образования | В течение всего периода | Педагогический коллектив |

Ожидаемые результаты:

- повышение качества образования;

- информационно-методическая поддержка образовательного процесса;

- расширение использования цифровых ресурсов в учебном процессе;

- обеспечение 	эффективного 	использования информационно- коммуникационных 	технологий, 	информационных 	ресурсов 	в образовательном процессе;

- электронное взаимодействие всех участников образовательного процесса.

Профессиональный уровень педагога

Цель: Оптимизация методических, кадровых, организационных ресурсов, обеспечивающих повышение качества педагогической и управленческой деятельности.

| № | Содержание работы | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проектирование образовательного процесса с использованием системно - деятельностного подхода | 2019-2024 гг. | Администрация школы руководители МО |
| 2. | Реализации программы развития кадрового ресурса школы на 20182023гг. | 2019-2023 гг. | Администрация школы |
| 3. | Организация постоянно действующего семинара по проблеме: «ФГОС нового поколения: методическая культура педагога» | 2019-2024 гг. | Зам. директора по УВР, ВР, методист |
| 4. | Представление педагогического опыта (выступления на мероприятиях, организуемых педагогическим сообществом, печатные и электронные издания различных уровней) | 2019-2024 гг. | Зам. директора по УВР |
| 5. | Организация работы творческих групп педагогов | 2019-2024 гг по мере необходимости | Зам. директора по УВР, ВР, |
| 6. | Повышение квалификации педагогов, в том числе с использованием дистанционных технологий | 2019-2024 гг. по мере необходимости | Зам. директора по УВР |
| 7. | Организация внутришкольной работы по повышению квалификации педагогов (семинары, мастер-классы, фестивали, предметные недели) | 2019-2024 гг. | Зам. директора по УВР, ВР, руководители МО |
| 8. | Разработка и внедрение комплекса мероприятий по обеспечению введения профессионального стандарта педагогов | 2019-2024 гг. | Зам. директора по УВР, ВР |
| 9. | Разработка и внедрение комплекса мероприятий по реализации введения национальной системы учительского роста | 2020-2024 гг. | Зам. директора по УР, ВР, методист |

Ожидаемые результаты:

- рост общекультурной и профессиональной компетентности педагогов;

- создание гибкой системы повышения профессионального мастерства педагогических работников в процессе педагогической деятельности;

- повышение качества преподавания;

- рост социально-профессионального статуса педагогов.

Развитие творческой личности

Цель:

- построение образовательного пространства способствующего самовоспитанию и саморазвитию;

- создание условий для формирования у обучающихся качеств, соответствующих образу выпускника;

- сопровождение и поддержка высокомотивированных и способных детей.

| № | Содержание работы | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Развитие системы внеурочной деятельности (дополнительного образования) в соответствии с запросами обучающихся и их родителей | 2019-2024 гг. | Администрация школы |
| 2. | Развитие системы проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся | 2019-2024 гг. | Зам. директора по УВР, ВР |
| 3. | Совершенствование форм и методов работы с высокомотивированными и способными обучающимися на расширение познания | 2019-2024 гг. | Зам. директора по УВР, ВР, руководители МО |
| 4. | Продолжение работы над системой учета индивидуальных образовательных достижений обучающихся (портфолио обучающегося) | 2019-2024 гг. | Зам. директора по УВР, ВР, руководители МО |
| 5. | Активизация работы по подготовке и участию обучающихся в олимпиадах и конкурсах различного уровня | 2019-2024 гг. | Зам. директора по УВР, ВР, руководители МО, |
| 6. | Совершенствование системы работы по профориентации обучающихся | 2019-2024 гг. | Зам. директора по ВР педагог - психолог |
| 7. | Разработка системы психолого - педагогической поддержки обучающихся при выборе образовательной траектории | 2020-2024 гг. | Зам. директора по УВР, ВР, педагог - психолог |

Ожидаемые результаты:

- создание условий для формирования творческой личности, ее самоопределения и самореализации;

- повышение качества образования;

- удовлетворение познавательных потребностей обучающихся;

- сформированность у выпускников качеств личности, соответствующих модели выпускника;

- создание условий для успешной социализации обучающихся;

- увеличение числа обучающихся, занятых в проектной и исследовательской деятельности;

- повышение количества участников и результативности участия в олимпиадах и конкурсах различного уровня;

- возрастание роли внеурочной деятельности.

Здоровье и безопасность

Цель: создание эффективной модели здоровьесберегающей и безопасной школьной среды.

| № | Содержание работы | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Реализация программы «Здоровье школьника» 2019-2024 гг. | 2019-2024 гг. | Администрация школы педагогический коллектив |
| 2. | Диагностика состояния здоровья: комплексная оценка состояния здоровья и физического развития; | Ежегодно | Мед. работник |
| 3. | Осуществление работы по здоровьесбережению детей через следующие формы: организация работы спортивных секций; - общешкольные спортивные мероприятия; - общешкольные спортивные соревнования; - Дни здоровья. | 2019-2024 гг. | Зам. директора по ВР учителя физической культуры |
| 4. | Реализация оптимальных здоровьесберегающих педагогических технологий, способствующих повышению качества обучения, созданию благоприятной психологической атмосферы в образовательном процессе, сохранению и укреплению психического и физического здоровья обучающихся и педагогов | 2019-2024 гг. | Педагогический коллектив |
| 5. | Выполнение норм СанПиН в процессе организации образовательного процесса, создание безопасных и комфортных условий обучения и работы | 2019-2024 гг. | Администрация школы педагогический коллектив |
| 6. | Привлечение родителей к общешкольным оздоровительным мероприятиям | 2019-2024 гг. | Зам. директора по ВР учителя физической культуры |
| 7. | Своевременное оказание психологической помощи детям, имеющим затруднения в коммуникациях, поведенческие отклонения | 2019-2024 гг. | Педагог - психолог классные руководители |
| 8. | Разработка тематики лектория для родителей по проблемам сохранения здоровья детей | 2019-2024 гг. | Зам. директора по ВР мед. работник |
| 9. | Обсуждение вопросов сохранения здоровья детей на общешкольных и классных родительских собраниях | 2019-2024 гг. | Зам. директора по ВР мед. работник классные руководители |
| 10. | Организация школьных мероприятий, направленных на борьбу с вредными привычками. | 2019-2024 гг. | Зам. директора по ВР мед. работник классные руководители |

Ожидаемые результаты:

- положительная 	динамика 	в 	сохранении 	и укреплении 	здоровья обучающихся;

- повышение 	здоровьесберегающей 	культуры 	всех 	участников образовательного процесса;

- создание комфортной образовательной среды.

Аналитический этап реализации программы 2024г. (первое полугодие): обобщение и распространение опыта работы школы. Анализ достигнутых результатов, оценка эффективности и определение перспектив дальнейшего развития.

6. ПРОЕКТЫ И ПРОГРАММЫ ШКОЛЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В РАМКАХ   ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ

В рамках Программы развития школы предполагается реализация 7 проектов и 2 программ, которые соотнесены с определенным комплексом задач, выделенных в Программе развития школы.

Проект «Педагогический дебют»

Сроки реализации проекта: 2019/2024 гг.

Актуальность проекта. Актуальность продиктована потребностями модернизации образования в МБОУ «Кисловская СОШ» Томского района.

Успешная педагогическая деятельность начинающего педагога зависит не только от его профессиональной подготовки и личных качеств, но и от того, в какой коллектив он попадет, какие условия труда ему создадут, какую методическую помощь окажут, как стимулируют его инициативность и творчество.

Данный проект направлен на методическое сопровождение деятельности начинающих педагогов, устранение профессиональных сложностей и своевременное оказание им помощи, создание соответствующей системы становления начинающего специалиста и его адаптации к профессиональной деятельности. Необходимо, чтобы учитель был информирован о последних достижениях педагогической науки, держал руку на пульсе современности, постоянно совершенствовал средства и методы, используемые в образовательном процессе.

Цель проекта: создание в образовательной организации условий для профессионального роста начинающих педагогов, способствующих снижению проблем адаптации и успешному вхождению в профессиональную деятельность.

Задачи проекта:

- выявить затруднения начинающих педагогов в их профессиональной деятельности;

- разработать эффективную систему методического и психолого-педагогического сопровождения начинающих педагогов на основе выявленных профессиональных затруднений;

- создать условия для повышения профессиональной компетентности и педагогического мастерства начинающих педагогов;

- развить у начинающих педагогов потребность к профессиональному самосовершенствованию.

Ожидаемые результаты реализации проекта:

Начинающие педагоги приобретут ряд профессиональных умений:

- аналитические умения, позволяющие проводить анализ собственной

- педагогической деятельности и полученных результатов;

- умение применять психолого-педагогические знания в воспитательно-

- образовательной работе с учениками;

- умение планировать и осуществлять образовательный процесс;

- умение анализировать индивидуальные качества ученика, осуществлять

- педагогическую диагностику, психологический анализ индивидуальных особенностей обучающихся и организовывать их психолого-педагогическую поддержку;

- умение использовать современные технологии в образовательном процессе.

Проект «Профессиональный рост учителя в современной школе»

Срок реализации: 2019/2024 гг.

Аннотация

Национальная система учительского роста (НСУР), которая поэтапно вводится в Российской Федерации, становится стратегическим ориентиром для организации системы методической работы в школе, может обеспечить развитие профессиональных компетентностей педагогов в соответствии с профессиональным стандартом «Педагог», что, в свою очередь, позитивно отразится на качестве образования.

В основе программы лежит мотивационная модель развития профессиональных компетенций педагогов, так как материально-финансовые возможности у школ, на которых ориентирован проект, ограничены.

Современная система образования характеризуется существенными изменениями в содержании и механизмах образовательного процесса.

В существующих условиях меняются подходы к организации методической работы, для которой характерны кардинальные изменения. Иными стали принципы методического сопровождения профессиональной деятельности педагога.

Актуальность состоит в том, что Проект показывает пути   научно-методического сопровождения педагога в его профессиональном развитии с учетом инновационных подходов к организации методической работы в школе.

Целью проекта является создание и внедрение модели системы методической работы в школе, направленной на введение и реализацию профессионального стандарта «Педагог».

На основе обозначенной цели разработаны шаги (задачи) по ее достижению, ключевыми словами которых являются: социальная мобильность, профессиональный стандарт, новый формат аттестации педагогов, нематериальные мотивационные факторы, стратегические цели Программы развития, ресурсы, риски, показатели результативности и др.

Задачи:

- Определить содержание и формы методической работы, ориентированные на достижение стратегических целей Программы развития МБОУ «Кисловская СОШ» Томского района и решение проблем, выявленных в ходе предварительной и оперативной оценки педагогических работников школы.

- Разработать и реализовать Модель, ориентированную (в соответствии с НСУР) как на горизонтальную социальную мобильность (повышение профессионализма педагога), так и на вертикальную социальную мобильность (подготовка кадрового резерва).

- Разработать и реализовать Модель, ориентированную в первый год в основном на нематериальные мотивационные факторы.

- Разработать и реализовать систему Модель, обеспечивающей формирование и развитие у педагогов новых профессиональных компетентностей в соответствии со Стандартом.

- Подготовить педагогический коллектив к введению нового формата аттестации педагогов (в соответствии с НСУР).

- Рассчитать ресурсы (мотивационные, кадровые, организационные, административные и др.) и риски. Определить ответственных за процессы. Определить количественные и качественные показатели результативности программы.

- Обеспечить повышение профессионализма педагогических работников и, как следствие, повышение качества образования.

Прогнозируемые конечные результаты деятельности по Программе:

1. Создана и внедрена Модель методической работы в школе на основе стратегических ориентиров Национальной системы учительского роста в соответствии с профессиональным стандартом «Педагог».

2. Педагогический коллектив школы подготовлен к введению нового формата аттестации педагогов (в соответствии с НСУР и Стандартом) 95%.

3. Обеспечена положительная динамика профессиональных компетенций педагогических работников школы не менее 85%.

4. Обеспечено (к 2024 году) достижение не менее 90% стратегических целей Программы развития. Обеспечена положительная динамика качества образования в школе.

Проект «Создание цифровой образовательной среды в начальной школе»

Срок реализации: 2019/2024 гг.

Актуальность проекта

Актуальность продиктована требованиями модернизации Российского образования.

В современном обществе дети с ранних лет окружены разнообразными цифровыми инструментами. Приходя в 1 класс, ученики с гордостью говорят, что умеют работать на компьютере. Правда, при дальнейшей беседе выясняется, что вся работа заключается в лучшем случае в освоении отдельных развивающих игр. Использовать разнообразные цифровые ресурсы для своей учебной деятельности дети не могут, а педагоги начальной школы не всегда готовы сделать этот инструмент средством обучения.

ФГОС НОО фактически обязывают педагогов использовать в образовательном процессе ИКТ и научить их разумному и эффективному использованию учащимися.

Вовлечение информационно-коммуникативных технологий в образовательную деятельность обучающихся – это не просто требование времени, это и процесс формирования универсальных учебных действий, необходимых для реализации своих возможностей в современном обществе.

Цель проекта: повышение качества образования через использования цифровых образовательных ресурсов.

Задачи:

- создать материальную базу, позволяющую использовать цифровые образовательные ресурсы в учебной деятельности на постоянной основе;

- внедрить в практику работы учителя использование цифровых образовательных ресурсов на постоянной основе;

- индивидуализировать образовательный процесс;

- развивать учебную самостоятельность и ответственность обучающихся;

- обеспечивать наглядность, качественную визуализацию учебного материала;

- предоставлять школьникам разнообразные цифровые инструменты для продуктивной деятельности.

Ожидаемые результаты реализации проекта:

- создание материальной базы, позволяющей использовать цифровые образовательные ресурсы в урочной и внеурочной деятельности в начальной школе;

- освоение педагогами технологии использования цифровых образовательных ресурсов в образовательном процессе за счет прохождения КПК;

- создание индивидуальных образовательных маршрутов для всех обучающихся, в.т.ч. детей с ОВЗ;

- повышение учебной мотивации, самостоятельности, ответственности обучающихся за счет новизны и разнообразия учебного материала.

Проект «Шахматы – путь к успеху»

Срок реализации: 2019/2024 гг.

Актуальность проекта

Актуальность проекта обусловлена тем, что в начальной школе происходят радикальные изменения: на первый план выдвигается развивающая функция обучения, в значительной степени способствующая становлению личности младших школьников и наиболее полному раскрытию их творческих способностей.

Шахматы – это вид спорта, который помогает расширить круг общения детей, предоставляет им возможность самовыражения, способствует развитию логики, мышления, концентрации внимания, воспитанию воли. Экспериментально подтверждено, что у детей, вовлеченных в волшебный мир шахмат в раннем возрасте, лучшая успеваемость в школе, особенно по точным наукам.

Регулярные занятия шахматами могут влиять на общее развитие ребенка, его жизненную активность, противостояние стрессовым ситуациям, наибольшее раскрытие природных способностей.

Шахматы в школе положительно влияют на совершенствование у детей многих психических процессов, таких, как внимание, восприятие, воображение, память, мышление, а также развиваются начальные формы управления поведением.

Цель проекта: привлечение младших школьников к шахматной игре как средству интеллектуального развития ребенка.

Задачи:

- создать материальную базу для преподавания курса шахмат в начальной школе;

- разработать программы модуля внеурочной деятельности «Шахматы – путь к успеху»;

- подготовить кадры для ведения внеурочного модуля «Шахматы – путь к успеху»;

- развивать коммуникативных УУД обучающихся;

- развивать интеллектуальных способностей (внимание, память, мышление);

- формировать у обучающихся первоначальные умения игры в шахматы.

Ожидаемые результаты реализации проекта:

- Создание материальной базы для преподавания курса «Введение в шахматы» в начальной школе;

- Разработка программы модуля внеурочной деятельности «Шахматы – путь к успеху»;

- Подготовка кадров для реализации модуля «Шахматы – путь к успеху» (не менее 2 педагогов);

- Овладение обучающимися первоначальными навыками игры в шахматы:

-  шахматная доска, белые и черные поля, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр;

- шахматные фигуры: белые, черные, ладья, ферзь, король, конь, пешка;

- начальная расстановка фигур;

- ходы и взятие фигур;

5. Участие обучающихся в соревнованиях муниципального и регионального уровней.

Программа «Здоровый образ жизни – здоровое будущее»

Срок реализации: 2019/2024 гг.

Актуальность программы обусловлена необходимостью решения следующих проблем:

- ухудшение соматического и  психологического здоровья школьников;

- проблема сохранения психо-эмоционального здоровья школьников на различных образовательных ступенях;

- недостатки в организации сбалансированного питания школьников;

- низкий уровень мотивации здорового образа жизни;

- снижение уровня физической активности;

- недостаточный уровень технологизации образовательного процесса с точки зрения использования здоровьесберегающих технологий;

- недостатки системы просветительской работы среди участников образовательного процесса по вопросам здоровьесбережения.

В такой ситуации значительную помощь должна оказать школа.

Цель программы: Совершенствование необходимой адаптивной, комфортной образовательной среды, как важного условия сохранения и поддержания здоровья, и самореализации.

Задачи программы:

- продолжить работу по накоплению информационно- аналитического банка результатов мониторинга состояния физического и психического здоровья обучающихся;

- продолжить работу по созданию системы регулирования и коррекции сохранения здоровья обучающихся в рамках ФГОС;

- реализовать 	в 	учебно-воспитательном 	процессе личностно-ориентированных, здоровьесберегающих технологий обучения и воспитания обучающихся;

- пропагандировать здоровый образ жизни;

- совершенствовать материально-техническую базу в соответствии с направлениями Программы «Здоровый образ жизни – здоровое будущее»;

- соблюдение СанПин;

- поиск новых форм работы с родителями с целью вовлечения в процесс решения поставленных задач.

Ожидаемые результаты реализации программы:

- Повышение уровня физического, психического и социального здоровья детей на 100%.

- Повышение уровня профилактической работы через здоровьесберегающие технологии и пропаганду здорового образа жизни.

- Формирование отношения детей и их родителей к своему здоровью как к основному фактору успеха на последующих этапах жизни.

- Введение оптимального режима труда и отдыха детей.

- Здоровый физически, психически, нравственно, адекватно оценивающий свое место и предназначение в жизни выпускник.

Проект «Культпросвет»

Срок реализации: 2019/2024 гг.

В современном российском обществе накопилось множество проблем, связанных со снижением культурного уровня школьников, подавлением духовно-нравственного потенциала, таких как отсутствие интереса к чтению, ориентация на потребление вместо стремления к самоотдаче, грубость, агрессивность, равнодушие. Отмечается достаточно низкая потребность обучающихся в контакте с художественными ценностями культуры, в посещении библиотек, театров, музеев, галерей и т.д.

Таким образом, затрудняется процесс формирования эмоционально-чувственного отношения к жизни, к культуре столь необходимый для духовно-нравственного формирования человека, для социализации и становления зрелой личности, её самореализации. Реализация данного проекта будет способствовать решению этих насущных проблем. Проект будет реализовываться через урочную и внеурочную деятельность.

Цель проекта – популяризация отечественной и всеобщей культуры, повышение культурного уровня подрастающего поколения.

Задачи:

- создать условия для реализации творческих способностей, гармоничного развития личности;

- способствовать воспитанию и гражданскому становлению подрастающего поколения;

- формировать базовые понятия, связанные с культурой;

- познакомить с отдельными этапами развития искусств (кино, музыка и т.д.);

- формировать навыки работы с информацией, представленной в различных формах (словесная, графическая, видео, аудио, визуальная и т.д.);

- развивать аналитические навыки, связанные с художественной деталью (внимание к детали, интерпретация деталей);

- развивать речь;

- создавать условия для повышения навыков группового взаимодействия;

- познакомить детей с интернет-источниками, продвигающими культурный контент;

- формировать интерес и осознанное отношение к культуре.

Ожидаемые результаты реализации проекта

1. Предметные результаты:

- сформированы базовые понятия, связанные с киноискусством, музыкой, театром, архитектурой;

- имеют представление об отдельных этапах развития искусств.

2. Метапредметные результаты:

- умеют воспринимать различные виды информации (аудио, видео, визуальная, текст и др.);

- умеют видеть деталь в художественном произведении и интерпретировать её;

- повышается уровень владения речью;

- владеют навыками работы в группе;

3. Личностные результаты:

- сформирован интерес к произведениям культуры и желание культурно развиваться в дальнейшем;

- относятся к интернету не только как к пространству развлечений и бытовой коммуникации.

Способы мониторинга полученных результатов

- Тестирование, анкетирование учеников-участников проекта

- Выставки в рамках реализации проекта.

- Экспертиза проектов, самостоятельно реализованных учениками в рамках участия в общешкольном проекте «Кульпросвет», в том числе экспертиза проектов в рамках их представления на конференциях различного уровня.

3. Заключительное тестирование, анкетирование учеников-участников проекта

Проект «Инклюзивное образование: сопровождение обучающихся с ОВЗ»

Срок реализации: 2019/2024 гг.

Цель Проекта: создание в образовательном учреждении «Кисловская СОШ» благоприятных социально-психологических условий, соответствующих индивидуальным особенностям обучающихся с ОВЗ и способствующих максимальному развитию личностного и творческого потенциала всех участников образовательного процесса.

Задачи:

- систематизировать работу по профилактике школьной и социальной дезадаптации,

- консультативная и информационная психологическая поддержка учащихся, родителей и педагогов,

- повысить мотивацию обучения у учащихся,

- создать психологически комфортные условия для развития личности каждого ребенка,

- сформировать у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению,

- сформировать у обучающихся установок на здоровый образ жизни,

- оказание помощи детям группы «риска»;

- своевременно проводить диагностику и коррекцию нарушений в развитии учащихся,

- разработка, подготовка и проведение групповых и индивидуальных занятий с учащимися по программе «Арттерапевтическая шкатулка» в рамках реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО.

Прогнозируемые результаты

- Создание условий, обеспечивающих доступность образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе, детей инвалидов.

- Сформированность метапредметных, универсальных учебных действий: регулятивных, познавательных, коммуникативных, личностных

- Информированность учителей и родителей о возрастных и индивидуальных особенностях детей;

- Совершенствование психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, в том числе, детям-инвалидам, а также родителям (законными представителям), испытывающим трудности в воспитании и обучении детей;

- Повышение психологической культуры учащихся, родителей, учителей.

- Внедрение новых коррекционных и педагогических технологий и программ работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе, детьми-инвалидами;

- Разработка методических рекомендаций для педагогов по работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе, детям-инвалидам, а также родителям (законными представителям), испытывающим трудности в воспитании и обучении детей.

Проект «Разработка и реализация управленческой стратегии повышения качества преподавания отдельных предметов в МБОУ «Кисловская СОШ» Томского района»

Срок реализации: 2019/2024 гг.

Цель: создание условий для реализации индивидуальных запросов обучающихся, обеспечении прочного и сознательного овладения ими знаний и умений на повышенном или углубленном уровне по отдельным учебным предметам.

Задачи:

- разработать и внедрить модель организации углубленного обучения отдельных предметов на уровне основного образования в соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей);

- совершенствовать систему кадрового и ресурсного обеспечения;

- совершенствовать системы мониторинга и диагностики успешности получения образования, уровня профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов;

- обеспечить качественную подготовку обучающихся к участию в олимпиадах, методических неделях, научно-методических конференций, конкурсов разного уровня;

- разнообразить формы методической работы с мотивированными обучающимися;

- внедрить индивидуальные образовательные траектории для высокомотивированных обучающихся;

- привлечь партнеров, экспертов в различных областях.

Ожидаемые результаты:

- повышение качества образования;

- внедрение системы профилизации педагогов;

- обеспечение преемственности основного и среднего уровней получения образования;

- обучение высокомотивированных обучающихся по индивидуальным образовательным траекториям.

Программа «Информатизация МБОУ «Кисловская СОШ» Томского района»

Срок реализации: 2019/2024 гг.

Актуальность: В образовательном учреждении, где осваиваются инновационные процессы, широко используются новые технические и педагогические средства, позволяющие реализовать любые новые технологии обучения и новое содержание образовательного процесса. Такая школа в качестве основной целевой функции имеет развитие индивидуальности ученика, его способностей ориентироваться в современном информационном обществе, обеспечение конкурентоспособности на современном рынке труда. Одним из направлений, реализующим эту цель, является определение и формализация ключевых компетенций в применении информационных технологий в учебно-воспитательном процессе.

Программа информатизации МБОУ «Кисловская СОШ» Томского района рассчитана на пять лет и направлена на освоение участниками образовательного процесса информационных технологий и использование их в практической деятельности с целью повышения качества образования. Реализация данной Программы позволит эффективно организовать учебный процесс, анализировать результаты деятельности всего коллектива и каждого ее участника в процессе обучения.

На базе школы создан Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», с целью развития и реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естесвеннонаучного и гуманитарного профилей.

Цель: развитие единой информационной образовательной среды и создание условий для внедрения новых методов обучения и воспитания.

Задачи:

- Продолжить обучение педагогов школы эффективному применению инструментов ИКТ в работе;

- Повысить ИКТ компетентность всех участников образовательной деятельности;

- Создать условия для организации электронного дистанционного обучения школьников и педагогического коллектива;

- Своевременно обновлять школьный сайт, расширить за счет внедрения модуля обращения граждан;

- Обеспечить активную учебную работу школьников, сформировать у них организованности, способности самостоятельно учиться, находить и использовать нужную информацию, работать в коллективе, находить решения в нестандартных ситуациях, решать не встречавшиеся ранее задачи;

- Совершенствовать электронный документооборот;

- Повысить уровень информационной открытости МБОУ «Кисловская СОШ» Томского района;

- Постепенное обновление компьютерной техники, усиление мероприятий по сохранности компьютерной техники в кабинетах.

Приоритетные направления деятельности участников Программы информатизации:

- развитие единого образовательного информационного пространства школы;

- автоматизация организационно-распорядительной деятельности школы;

- доступность ИКТ всем участникам образовательного процесса, обеспечение условий для формирования информационной культуры обучающихся;

- информатизация образовательно-воспитательного процесса;

- повышение педагогического мастерства педагогов на основе ИКТ, использование информационных технологий для непрерывного профессионального образования педагогов и оптимизации учебного процесса.

- создание условий взаимодействия семьи и школы через единое информационное пространство школы.

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:

- повышение уровня ИКТ-компетентности всех участников образовательного процесса;

- укрепление материально – технической базы школы;

- повышение учебной самостоятельности и качества образования учащихся;

- субъекты образовательного процесса имеют свободный доступ к электронным источникам информации, образовательным ресурсам;

- развитие информационных ресурсов школы (ведется сайт, имеются сайты педагогов-предметников, медиатека);

- реализация проекта «Электронная школа», переход на электронный документооборот;

- создание условий для дистанционного обучения школьников и педагогов. Дистанционным обучением охватить не менее 80% учащихся, и не менее 100%.

Программа «Воспитание и социализация обучающихся при получении среднего общего образования в условиях ФГОС»

Сроки реализации: 2019/2024 гг.

В «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» определены приоритеты государственной политики в области воспитания.

Во ФГОС СОО обозначены базовые национальные ценности российского общества: патриотизм, социальную солидарность, гражданственность, семью, здоровье, труд и творчество, науку, традиционные религии России, искусство, природу, человечество.

Актуальность

Наша воспитательная программа учитывает изменения, происходящие в сфере образования, изменения социально-экономической ситуации в стране в целом. Благодаря государственной политике, наметились положительные тенденции, определяющие воспитание как приоритетную сферу, обеспечивающую человеческий ресурс социально-экономического развития страны.

Программа построена в соответствии с требованиями ФГОС второго поколения на основе базовых национальных ценностей российского общества, таких как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, образование.

Цель - воспитание высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу своей страны как свою личную, осознающего ответственность за ее настоящее и будущее, подготовленного к жизненному самоопределению.

Важным аспектом духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся является подготовка к реализации своего потенциала в условиях современного общества.

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся:

- освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно -практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т.д.;

- вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, содействие обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства;

- помощь в личностном самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию;

- овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными компетенциями, обеспечивающими ему индивидуальную успешность в общении с окружающими, результативность в социальных практиках, в процессе сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими.

Планируемые результаты:

В школе создана система волонтерского движения, гражданско-патриотического и правового воспитания, способствующая осознанию детьми их принадлежности к судьбе своего Отечества, ответственных за себя и окружающую действительность, готовых и способных строить жизнь, достойную современного человека.

В школе формируется личность, осознающая себя частью общества и гражданином своего Отечества, овладевающая следующими компетенциями:

- ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, родному языку, народным традициям, старшему поколению;

- знания об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга;

- опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры;

- опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции;

- опыт социальной и межкультурной коммуникации;

- знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища.

Проект «SOFT SKILLS» — школа лидерства в МБОУ «Кисловская СОШ»

Тема компетентностного подхода начала разрабатываться с середины ХХ века, когда во многих странах стали отмечать отставание системы образования от темпов развития науки и производства.

Soft skills (англ. – «гибкие навыки» или «мягкие навыки») – широкая группа социально-психологических навыков. Это комплекс универсальных навыков, которые отвечают за успешное участие в учебном процессе, высокую обучаемость и являются сквозными, то есть не связаны с конкретной предметной областью. Их сложно измерить количественными показателями. Иногда их называют личными качествами, потому что они зависят от характера человека и приобретаются с личным опытом. Наличие этих умений будет в равной степени полезно для успеха специалиста любой профессиональной сферы.

Цель: формирование успешной коммуникации подростков с окружающим миром и окружающими людьми, успешное овладение саморегуляцией, которые обеспечивают тот настрой, с которым каждый день воспринимается окружающий мир.

Задачи:

1. Развитие осознанного выбора и формирование собственной позиции

ребенка или подростка в деятельности, умения преодолевать сложные ситуации и решать задачи;

2.Овладение навыками и развитие способности распознавать эмоции, понимать намерения, мотивацию и желания других людей и свои собственные, а также способность управлять своими эмоциями и эмоциями других людей в целях решения практических задач;

3.Обучение основам финансовой грамотности, IT-технологиями и развитие будущей профессиональной самореализацией.

Ожидаемые результаты:

- Адекватная самооценка у подростков, психоэмоциональная устойчивость;

- Развитая коммуникативная способность;

- Успешное участие в проектной деятельности;

- Овладение базовыми понятиями финансовой грамотности, IT-технологии и осознание профессионального выбора.

7.  РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ

| Наименование ресурса | Содержание ресурса | Необходимое развитие ресурса (недостаток ресурса) |
| --- | --- | --- |
| Нормативно -правовой ресурс | Нормативно - правовая база школы | Достаточный уровень. Оптимизация нормативно - правовой базы по мере необходимости. |
| Материально-техническая база | Рациональное использование информационных ресурсов, площадей и различных видов оборудования | Материально- техническое оснащение в соответствии с требованиями ФГОС |
| Финансовые возможности | Оптимизация финансовых ресурсов, направленных на оснащение современной техникой, современными дидактическими и методическими пособиями, учебниками | Необходимость поддержания материально- технической и учебно- методической базы на современном уровне. Повышение материальной обеспеченности. |
| Кадровое обеспечение | Школа обеспечена кадрами. Отсутствие вакансий. | Необходимость постоянного повышения квалификации педагогов в связи с новыми требованиями |
| Технологический ресурс | Уровень владения современными образовательными технологиями является достаточным для реализации программы | Необходимость постоянного совершенствования владения современными образовательными технологиями, в том числе деятельностным методом, ИКТ и здоровьесберегающим и технологиями. |
| Методическое обеспечение | Уровень организации методической работы в школе является достаточным для реализации программы развития | Необходимость постоянного совершенствования организации методической работы в школе |
| Организационно управленческие ресурсы | Управление школой осуществляется в соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» на принципах демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, свободы развития личности, охраны жизни и здоровья человека. | Развитие государственно- общественного управления школой |
| Обеспечение безопасности учебного процесса | Меры по комплексной безопасности являются достаточными для реализации программы развития | Развитие работы по комплексной безопасности |

8. КОНТРОЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ

Управление и постоянный контроль реализации программы развития осуществляет администрация школы.

Мероприятия по реализации проектов отражены в годовом плане работы школы.

Критерии оценки результатов

| Ожидаемый результат | Показатель |
| --- | --- |
| Повышение качества образования обучающихся в соответствии с современными критериями оценивания | Количество обучающихся, успешно освоивших образовательные программы, результаты экзаменов. Количество участников, победителей в олимпиадах и конкурсах |
| Повышение качества преподавания в соответствии с требованиями ФГОС, повышение профессиональной компетентности педагогов | Результаты мониторингов качества образования, включая внутреннюю и внешнюю независимую оценку. Количество обучающихся, поступивших в ВУЗы, в том числе на бюджетной основе. Рост числа участников конкурсов, олимпиад, конференций, организованных для педагогов. Положительная динамика в трансляции педагогического опыта |
| Эффективное использование в образовательном процессе современных образовательных технологий, реализация в педагогической практике системно - деятельностного подхода | Положительная динамика результативности применения современных образовательных технологий, системно - деятельностного подхода |
| Уровень удовлетворённости родительской общественности количеством и качеством предлагаемых образовательных услуг | Результаты анкетирования. Положительная динамика |
| Реализация внеурочной деятельности с расширением ее форм и содержания | Повышение уровня сформированности УУД (ФГОС) и ключевых компетенций. Расширение форм внеурочной предметной, межпредметной и надпредметной деятельности. Рост числа педагогов, занятых во внеурочной деятельности |
| Развитие системы дополнительного образования для удовлетворения образовательных потребностей обучающихся | Рост числа обучающихся, занятых в ДО |
| Развитие эффективной модели здоровьесберегающей и безопасной школьной среды | Положительная динамика результатов мониторингов состояния здоровья обучающихся. Повышение здоровьесберегающей культуры всех участников образовательного процесса |

- ОЖИДАЕМЫЕ 	РЕЗУЛЬТАТЫ 	РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ

- повышение статуса школы в социуме;

- положительная динамика качества образования;

- обновления содержания и технологий обучения с учетом современных требований к ним;

- развития воспитательного потенциала школы;

- положительная динамика уровня удовлетворённости родительской общественности количеством и качеством предлагаемых образовательных услуг;

- повышение профессиональной компетентности педагогов;

- повышение 	заинтересованности 	учителя в результатах учебно- воспитательной деятельности;

- совершенствование системы здоровьесбережения;

- достижение 	уровня информационной культуры участников образовательного процесса, соответствующего современным требованиям;

- успешная адаптация обучающихся в социуме;

- рост количества обучающихся, имеющих достижения в олимпиадах и конкурсах различного уровня и направленности;

- наращивание материальной базы школы, необходимой для реализации образовательного процесса.

- ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ

В 	процессе 	реализации 	Программы 	могут возникнуть 	риски, связанные:

- с неверно выбранными приоритетами развития;

- с дисбалансом в реализации различных целей и задач;

- с переоценкой перспектив и ошибочностью прогнозов.

Результаты поэтапной реализации обсуждаются на педагогических советах, отражаются в публичном докладе школы, самообследовании школы.  В ходе мониторинга выполнения Программы развития школы возможна её корректировка.