Приложение 1

к приказу МАОУ школа-интернат г.Белебея

от 30.08.2021 № 427

**План-график мероприятий введения обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в МАОУ школа-интернат г.Белебея**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятие**  | **Сроки исполнения** | **Ответственные**  | **Результат**  |
| **Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО** |
| Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО | 25.08.2021 | Директор Р.К. Салихова | Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО от 19.01.2022 № 20Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС-2021 |
| Проведение классных родительских собраний, посвященных постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО | Март 2022 | Зам.директора по УВР Сюсина И.Н., классные руководители | Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО за период 2022-2027 годов |
| Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение методической компетентности педагогов образовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся | Постоянно | Директор Р.К. Салихова,Зам.директора по УВР Сюсина И.Н., | Аналитический отчет заместителя директора по содержанию о проведенных просветительских мероприятияхПакет информационно-методических материалов |
| Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации Программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | Январь-февраль 2022 | Директор Р.К. Салихова,Зам.директора по УВР Сюсина И.Н., | Аналитическая справка об оценке условий образовательной организации с учетом требований ФГОС НОО и ООО |
| Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО, ФГОС ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников | ежегодно до 1 сентября 2022-2027 годов | Зам.директора по УВР Сюсина И.Н., педагог-библиотекарь Вафина Л.М. | УМК |
| **Нормативно-правовое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ООО** |
| Формирование банка данных и изучение нормативно-правовых документов федерального, регионального и муниципального уровней, обеспечивающих переход на новы ФГОС НОО и ФГОС ООО | Постоянно  | Директор Р.К. Салихова,Зам.директора по УВР, ВР | Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию новых ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| Внесение изменений в программу развития образовательной организации | Май-июнь 2022 года | Директор Р.К. Салихова | Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организацииПрограмма развития ОО |
| Разработка приказов, локальных нормативных актов, регламентирующих введение новых ФГОС НОО и ФГОС ООО | Январь - май 2022 года | Директор Р.К. Салихова,Зам.директора по УВР, ВР | Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ФГОС ООО должностных инструкций работников образовательной организации | До 01.09.2022 | Директор Р.К. Салихова,Делопроизводитель Сухачева Н.А. | Должностные инструкции |
| Разработка на основе Примерной образовательной программы НОО - Программы НОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД в соответствии с ФГОС НОО | До 01.06.2022 | Заместитель директора по УВР Сюсина И.Н., руководитель ШМО учителей начальных классов Мозговая А.Н. | Протоколы заседаний рабочей группы по разработке программы НОО, ООП НОО |
| Разработка на основе Примерной образовательной программы ООО - Программы ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, (программы коррекционной работы - разрабатывается при наличие в организации обучающихся с ОВЗ), в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО | До 01.06.2022 | Заместитель директора по УВР Сюсина И.Н., руководители ШМО Филиппова А.В., Юшкова Л.Х. | Протоколы заседаний рабочей группы по разработке программы ООО, ООП ООО |
| Утверждение Программ НОО и ООО | До 01.06.2022 | Директор Р.К. Салихова | Протокол Совета ОО, протокол заседания педагогического совета ОО, приказ об утверждении Программ НОО и ООО |
| Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-х-4-х, и 5-х классов по обновленным ФГОС НОО и ООО на 2022-2023 учебный год | До 25.05.2022 | Заместитель директора по УВР Сюсина И.Н., заместитель директора по ВР Петрова Е.В. | Учебный план НОО.Учебный план ООО.План внеурочной деятельности НОО План внеурочной деятельности ООО. |
| Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для классов, постепенно переходящих на новые ФГОС НОО и ООО  | Ежегодно до 25 мая | Заместитель директора по УВР Сюсина И.Н., заместитель директора по ВР Петрова Е.В. | Учебный план НОО.Учебный план ООО.План внеурочной деятельности НОО План внеурочной деятельности ООО. |
| Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана на 2022-2023 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО, ФГОС НОО | До 25.05.2022 | Директор Р.К. Салихова, заместитель директора по УВР Сюсина И.Н., заместитель директора по ВР Петрова Е.В. | Рабочие программы по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана |
| Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для классов, постепенно переходящих на новые ФГОС НОО и ООО | Ежегодно до 25 мая | Директор Р.К. Салихова, заместитель директора по УВР Сюсина И.Н., заместитель директора по ВР Петрова Е.В. | Рабочие программы по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана |
| Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО | До 25.05.2022 | Директор Р.К. Салихова, заместитель директора по УВР Сюсина И.Н. | Протокол заседания педагогического совета,Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО с приложением данного списка |
| Разработка контрольно-измерительных мероприятий по учебным предметам в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ФГОС ООО | До 01.08.2022 | Заместитель директора по УВР Сюсина И.Н., руководители ШМО | Протоколы ШМО, протокол Методического совета, приказ ОО, КИМы |
| Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО | До 31.08.2022 | Директор Р.К. Салихова, заместитель директора по УВР Сюсина И.Н. | Протокол Совета ОО, протокол заседания педагогического совета ОО, приказ об утверждении Положения, Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО |
| Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | До 01.01.2022 | Заместитель директора по УВР Сюсина И.Н. | Приказ ООПлан методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации | До 01.01.2022 | Заместитель директора по УВР Сюсина И.Н. | Приказ ОО,план методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации |
| Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом | в течение учебного года, в соответствии с планами ШМО, ежегодно с 2021 года | Заместитель директора по УВР Сюсина И.Н. | Протоколы заседаний ШМО, педагогических советов |
| Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО | в течение учебного года, ежегодно с 2021 года | Заместитель директора по УВР Сюсина И.Н. | План работы методического совета, Планы работы ШМОАналитические данные заместителя директора по содержанию образования |
| Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО | в течение учебного года, ежегодно с 2021 года | Заместитель директора по УВР Сюсина И.Н. | Пакет методических материалов по теме реализации ООП ООО и ООП НОО по новым ФГОС ООО и ФГОС НОО |
| Формирование плана функционирования ВСОКО и ВШК в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО реализации Программ НОО и ООО | До 31.08.2022, далее ежегодно | Заместители директора | Приказ ОО, План ВСОКО, План ВШК |
| Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО | До 31.08.2022, далее ежегодно | Директор Р.К. Салихова, заместители директора | Аналитическая данные |
| Поэтапная подготовка научно-методического сопровождения педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников (в том числе через внутришкольную систему профессионального роста и развития), реализующих Программы НОО и ООО | Ежегодно до 31.08 | Заместители директора Сюсина И.Н., Петрова Е.В. | План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих Программы НОО и ООО.Аналитические данные заместителя директора по содержанию образования. |
| Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год | Ежегодно до 31.05 | Заместители директора Сюсина И.Н., Петрова Е.В. | Приказ ОО, тарификация |
| Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО  | Постоянно | Заместители директора Сюсина И.Н., Петрова Е.В., Миниахметова Д.Н. | Пакет информационно-методических и нормативно-­правовых материалов на сайте ОО |
| Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | 2 раза в год | Заместитель директора Петрова Е.В., классные руководители | Протоколы родительских собраний |